## Sheet1
Утверждаю: | [16 empty] | Утверждаю:
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | [16 empty] | Главный управляющий директор ООО "Энергокомфорт".Карелия"
____________________________/______________ | [19 empty] | ____________________________А.В. Сафронов
"____"_________ 2020 год. | [19 empty] | "__" апреля 2020 год.
М.П. | [19 empty] | М.П.
Укрупненный график выполнения инвестиционных проектов ООО "Энергокомфорт".Карелия" на 2021-2023 гг.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестнросктя с указанием событий/работ | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%> | 2021 год (план) |  |  |  |  | 2022 год (план) |  |  |  |  | 2023 год (план) |  |  |  |  | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) |  | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Приобретение Модуля системы АИИСКУЭ АльфаЦЕНТР для организации доступа к информации через Интернет со стороны сетевых огранизаций | 2021 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
2 | Приобретение Модуля система АИИСКУЭ АльфаЦЕНТР для сопряжения со SCADA-системами, для автоматической передачи показаний в сторонние учетные системы | 2021 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
5 | Приобретение Сервера DEPO 1480V2 для системы АСКУЭ Альфа-ЦЕНТР | 2021 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
6 | Приобретение GSM-модемов опроса счетчиков АСКУЭ с антенной | 2021 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
7 | Приобретение Модуля связи GSM-модемов с системой АСКУЭ | 2021 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
8 | Приобретение Модуля связи USB через Ethernet для системы АСКУЭ | 2021 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | _
9 | Приобретение и монтаж однофазных интеллектуальных приборов учета | 2021 | 2023 | 100 | 83.5478 | 20.8869 | 20.8869 | 20.8869 | 20.8869 | 10.8632 | 2.7158 | 2.7158 | 2.7158 | 2.7158 | 5.589 | 1.3973 | 1.3973 | 1.3973 | 1.3973
10 | Приобретение и монтаж трехфазных интеллектуальных приборов учета | 2021 | 2023 | 100 | 33.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 33.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 33.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333
11 | Обновление снимаемой с поддержки серверной операционной системы Windows Server 2008 до Windows Server 2019 | 2021 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
12 | Приобретение лицензии подключения пользователей к Windows Server 2019 | 2021 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
13 | Обновление офисного пакета на рабочих станциях Microsoft Office 2003 до Microsoft Office 2019 | 2021 | 2023 | 100 | 33.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 33.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 33.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333
14 | Обновление системы управления базами данных Microsoft SQL Server 2012 до Microsoft SQL Server 2017 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
15 | Лицензия пользователя Microsoft SQL Server 2017 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0